准研究生过渡期课题规划

课题题目：面向低空无人机的通感一体化波形设计与多天线测向算法研究

学生身份：计划保研学生

课题来源：国家自然科学基金-企业创新发展联合基金

一、课题定位与研究目标

本课题直接服务于指南一的物理层融合瓶颈——在低空通感一体化场景中，通信与感知功能如何在共享的波形和天线阵列上协同优化。课题的核心逻辑链是：设计一体化波形 → 利用多天线阵列发射和接收 → 从接收信号中估计无人机目标的到达角（DOA）→ 评估通信与感知的性能权衡。

研究目标：

- 掌握通感一体化波形的基本设计方法，理解通信与感知性能之间的折衷关系

- 掌握经典与前沿多天线测向算法，并能在仿真环境中实现与对比

- 构建低空无人机场景下的通感一体化仿真链路，完成从波形发射到DOA估计的闭环验证

- 撰写一篇技术报告，作为硕士期间第一篇期刊/会议论文的雏形

二、阶段任务与时间安排

第一阶段：背景调研与仿真环境搭建（4月，约2周）

任务1：文献调研

- 阅读通感一体化综述论文，理解ISAC的基本概念、技术路线和核心挑战（见参考文献[1][2]）

- 阅读DOA估计入门教程（参考文献[3]），理解波束成形、MUSIC、ESPRIT的基本原理

- 了解低空无人机通感一体化的实际应用场景与技术需求

任务2：仿真环境搭建

- 配置 Python + TensorFlow/PyTorch 开发环境

- 安装 Sionna 仿真库（pip install sionna），跑通官方示例代码

- 安装 DOA 估计开源代码库（参考文献[3]提供了完整的Python实现）

- 学习Sionna的5G NR物理层模块，理解OFDM波形生成、信道建模的基本接口

阶段产出：文献阅读笔记 + 可运行的Sionna示例代码 + DOA算法基础代码

第二阶段：波形设计与DOA估计算法研究（5月-6月，约8周）

任务3：通感一体化波形生成

- 基于 Sionna 的 OFDM 模块，生成符合 5G NR 标准的基带波形

- 理解通感一体化波形的核心设计思路：在同一OFDM帧中，部分资源用于通信数据传输，部分资源（如导频符号）用于感知探测

- 修改波形参数（子载波间隔、导频密度、帧结构），观察对通信速率和感知精度的影响

任务4：多天线阵列建模

- 在 Sionna 中配置均匀线性阵列（ULA）或均匀平面阵列（UPA）

- 理解天线阵列的几何结构与阵列响应向量的数学关系

- 设置低空无人机场景：无人机作为感知目标，地面基站配备多天线阵列

任务5：先进DOA估计算法调研、复现与对比

（1）算法调研与筛选

在以下2025-2026年发表的先进算法中选择1-2种进行深入研究与复现，以替代或补充部分经典方法。这些方法代表了当前DOA估计的前沿，特别是针对复杂环境、低信噪比和阵列缺陷等问题，与低空通感场景高度契合：

| 算法 | 核心特点 | 文献来源 |
| --- | --- | --- |
| TransDOA | 基于Transformer迁移学习，专门解决阵列不理想（如互耦、位置误差）造成的性能下降 | IEEE, 2026 |
| HYPERDOA | 基于超维计算，将DOA估计转化为模式识别问题，计算快且能效高，适合边缘部署 | IEEE, 2026 |
| GNN-C-Transformer | 结合图神经网络与Transformer，在稀疏阵列和低信噪比场景下性能出色 | Digital Signal Processing, 2025 |
| OGFVBI | 无网格稀疏贝叶斯推断，无需预设角度网格，避免传统稀疏方法的网格失配问题 | MDPI Sensors, 2025 |

（2）算法复现与性能对比

- 在统一的仿真环境中，对所选先进算法与至少一种经典算法（如MUSIC）进行系统性能对比

- 评估指标：不同信噪比（SNR）和快拍数下的均方根误差（RMSE），以及算法运行时间或计算复杂度对比

- 绘制性能对比曲线图

（3）应用场景适配分析

- 结合本课题的“低空无人机”应用背景，分析所选算法在视距（LoS）与非视距（NLoS）、单目标与多目标等典型场景下的适用性和性能表现

任务6：通感性能权衡分析

- 设计实验：在固定时频资源下，调整分配给通信和感知的资源比例

- 量化评估：通信端——误码率（BER）或可达速率；感知端——DOA估计的RMSE

- 绘制“通信速率 vs 感知精度”的帕累托前沿曲线，理解通感融合的本质权衡

阶段产出：通感一体化波形生成代码 + DOA算法完整实现（含前沿方法）+ 性能对比实验数据与可视化图表 + 应用场景适配性分析

第三阶段：低空无人机场景整合与报告撰写（7月-8月，约8周）

任务7：低空无人机场景建模

- 在 Sionna RT（射线追踪）模块中构建低空无人机场景

- 设置典型场景： 场景A：开阔地视距场景（无人机高度100m，地面基站）

  - 场景B：城市低空场景（加入建筑物，产生多径效应）

- 对比视距与多径环境下DOA估计精度的差异，分析多径对测向算法的影响

任务8：完整仿真链路整合

- 将波形生成、信道传播、阵列接收、DOA估计串联成完整仿真链路

- 实现以下闭环流程：发射一体化波形 → 信道传播（含多径+多普勒）→ 多天线阵列接收 → DOA估计 → 性能评估

任务9：技术报告撰写

- 按照学术论文格式撰写技术报告： 引言：通感一体化的背景与挑战

  - 系统模型：波形设计、阵列模型、信道模型

  - 算法描述：经典与前沿DOA估计算法原理

  - 仿真结果：性能对比曲线与分析

  - 结论与展望

- 报告作为硕士入学后的第一篇期刊/会议论文的基础草稿

阶段产出：完整仿真代码库 + 技术报告（论文草稿）+ 实验数据与可视化图表

三、时间节点总览

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 4月（2周） | 文献调研、Sionna环境搭建、DOA算法入门 | 阅读笔记 + 可运行示例代码 |
| 二 | 5月-6月（8周） | 波形生成、DOA算法研究（含前沿方法）、通感权衡实验 | 波形生成代码 + DOA算法实现 + 性能对比数据 |
| 三 | 7月-8月（8周） | 低空场景建模、仿真链路整合、报告撰写 | 完整仿真代码库 + 技术报告（论文草稿） |

四、预期成果

- 一套可复用的通感一体化仿真代码库（基于 Sionna + Python）

- 完整的DOA估计算法实现（经典波束成形、MUSIC、ESPRIT + 1~2种前沿方法），含性能对比分析

- “通信速率 vs 感知精度”帕累托前沿曲线，直观展示通感权衡

- 低空无人机场景下的DOA估计仿真结果（视距 vs 多径）

- 一篇技术报告，可作为硕士期间第一篇期刊/会议论文的雏形

五、参考文献清单

（一）通感一体化综述

[1] 技象科技. 面向低空安全的通感一体化关键技术有哪些[EB/OL]. 2026-03-31.

系统介绍了通感一体化的核心技术体系，包括一体化波形设计、多站协同感知、多模态融合等，适合快速了解低空通感场景的技术框架。

[2] 面向低空无人机的通感一体化关键技术及原型验证研究[J]. 电讯技术， 2025(06).

聚焦低空无人机场景，讨论了特征级协同方案和深度学习特征提取方法。

（二）DOA估计入门教程（必读）

[3] Salama A A. Direction of Arrival Estimation: A Tutorial Survey of Classical and Modern Methods[J]. arXiv preprint arXiv:2508.11675, 2025.

重点推荐：专门为初学者设计的DOA估计教程综述，涵盖波束成形、MUSIC、ESPRIT、最大似然、稀疏方法等，配有完整的Python代码实现（GitHub仓库：https://github.com/AmgadSalama/DOA）。建议作为DOA算法学习的首选资料。

（三）前沿DOA估计算法（任务5选读）

[4] TransDOA: A Robust Direction-of-Arrival Estimation Method Using Transformer Transfer Learning for Imperfect Arrays[J]. IEEE, 2026.

基于Transformer迁移学习的稳健DOA估计方法，专门解决阵列不理想（互耦、位置误差等）造成的性能下降。

[5] HYPERDOA: Hyperdimensional Computing for Fast and Energy-Efficient Direction of Arrival Estimation[J]. IEEE, 2026.

基于超维计算的快速DOA估计方法，将角度估计转化为模式识别问题，计算快、能效高，适合边缘设备部署。

[6] GNN-C-Transformer: A Novel Framework for Direction of Arrival Estimation in Low SNR Scenarios[J]. Digital Signal Processing, 2025.

结合图神经网络与Transformer，在稀疏阵列和低信噪比场景下性能出色。

[7] OGFVBI: Off-Grid Fast Variational Bayesian Inference for Direction of Arrival Estimation in Sparse Arrays[J]. MDPI Sensors, 2025.

基于快速变分贝叶斯推断的无网格算法，无需预设角度网格，避免传统稀疏方法的网格失配问题。

（四）通感一体化波束赋形前沿（进阶阅读）

[8] 陈雁南， 冯一， 李晓阳， 赵立成， 沈闓明. Fast Fractional Programming for Multi-Cell Integrated Sensing and Communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025.

聚焦多基站ISAC系统中的波束赋形问题，优化通信速率与感知精度的加权和。代码开源：https://kaimingshen.github.io/myCodes/Fast_FP_ISAC.zip

[9] Robust transceiver beamforming scheme for multi-UAV-enabled integrated sensing and communication systems[J]. Signal Processing, 2025.

研究多无人机ISAC系统中的鲁棒收发波束赋形方案。

[10] Beamforming design and trajectory optimization for learning-based multi-UAV-assisted integrated sensing and communication systems[J]. 2025.

（五）仿真工具

[11] NVIDIA Sionna 官方文档. https://nvlabs.github.io/sionna/

GPU加速的开源物理层仿真库，支持5G NR、OFDM、MIMO、射线追踪等。

[12] 终极Sionna入门指南：5分钟快速上手下一代物理层研究[EB/OL]. 2026-02-07.

中文快速入门教程，涵盖安装配置、核心模块、学习路径。

六、入门指导建议

第一周只做三件事：

- 阅读参考文献[3]（DOA Tutorial）的前两章，理解“什么是DOA估计”以及波束成形和MUSIC的基本思想

- 用 pip 安装 Sionna，跑通官方提供的第一个示例代码（如 sionna/examples/5G_Channel_Estimation）

- 用 Python 画出一个 8 阵元均匀线阵的阵列响应方向图

每周汇报要求：

- 一个公式：本周理解的核心数学表达（如 MUSIC 算法的空间谱公式、Transformer 的自注意力机制）

- 一张图：本周产出的仿真结果（如 DOA 估计的角度谱、RMSE 曲线、算法对比图）

- 一句话结论：本周学到的最重要的一件事

代码管理：

- 所有代码用 Git 进行版本管理，仓库结构建议如下：

isac_uav/

├── waveform/        # 波形生成模块

├── doa/             # DOA估计算法实现（含经典与前沿方法）

├── channel/         # 信道建模（Sionna RT）

├── experiments/     # 实验脚本与配置

├── results/         # 实验数据与图表

└── report/          # 技术报告

七、参考文献阅读顺序建议

| 阶段 | 建议阅读内容 |
| --- | --- |
| 阶段一（4月） | [3] DOA Tutorial（必读）→ [1][2] 通感一体化综述 → [11][12] Sionna文档 |
| 阶段二（5月-6月） | [4]-[7] 前沿DOA算法（选择1-2篇精读）→ [8]-[10] 波束赋形论文（进阶） |
| 阶段三（7月-8月） | 针对性补充实验所需文献 + 学术写作范文参考 |

以上为完整规划。这半年的核心目标不是产出完整的论文，而是让学生跑通通感一体化仿真的完整链路、掌握经典与前沿DOA估计算法、建立通感性能权衡的直观认知。有了这个基础，硕士入学后可以无缝接入指南一的各项深度研究任务。如有疑问随时与导师沟通。